## Jadwal Pengadaan
JADWAL TENDER
MK LPSK TAHAP - 3
No | Tahap | Mulai | Sampai | Perubahan
1 | Memorandum Permohonan Pekerjaan P4 Tahap II dari KPA ke PA | 16 Desember 2022 |  |  |  | 2
Surat Jawaban dari KPA untuk Penunjukkan Langsung
| Surat PA ke LKPP | 30 Desember 2022
| Surat Pengangkatan PPK | 02 Januari 2023
| Surat PPK ke Pokja untuk Pelaksanaan Pengadaan | 03 Januari 2023
1 | Pengumuman Prakualifikasi | 04 Januari 2023; 08:00 | 6 Januari 2023; 10:00 |  | 2 hari | 2
2 | Download Dokumen Kualifikasi | 04 Januari2022; 08:00 | 6 Januari 2023; 10:00 |  | 2 hari | 2
3 | Penjelasan Dokumen Prakualifikasi | 09 Januari 2023; 9:00 | 9 Januari 2023; 10:00 |  | 1 hari | 1
4 | Kirim Persyaratan Kualifikasi | 10 Januari 2023; 10:15 | 13 Januari 2023; 23:59 |  | 4 hari | 4
5 | Evaluasi Dokumen Kualifikasi | 14 Januari 2023; 08:00 | 16 Januari 2023; 14:00 |  | 2 hari | 2
6 | Pembuktian Kualifikasi | 17 Januari 2023; 10:01 | 18 Januari 2023; 10:00 |  | 1 hari | 1
7 | Penetapan Hasil Kualifikasi | 18 Januari 2023; 10:01 | 19 Januari 2023; 10:00 |  | 1 hari | 1
8 | Pengumuman Hasil Prakualifikasi | 19 Januari 2023; 10:01 | 20 Januari 2023; 23:59 |  | 1 hari | 1
9 | Download Dokumen Pemilihan | 24 Januari 2023; 00:00 | 30 Januari 2023; 23:59 |  | 3 hari | 3
10 | Pemberian Penjelasan | 15 Pebruari 2023; 10:00 | 15 Pebruari 2023; 12:00 |  | 1 hari | 1
11 | Upload Dokumen Penawaran | 15 Pebruari 2023; 12:01 | 21 Pebruari 2023; 23:59 |  | 5 hari | 5
12 | Pembukaan Dokumen Penawaran | 21 Pebruari 2023; 00:01 | 22 Pebruari 2023; 23:59 |  | 1 hari | 1
13 | Evaluasi Penawaran | 22 Pebruari 2023; 00:01 | 25 Pebruari 2023; 10:00 |  | 2 hari | 2
14 | Klarifikasi Teknis dan Negosiasi | 27 Pebruari 2023; 10:00 | 28 Pebruari 2023; 10:00 |  | 2 hari | 2
15 | Penetapan Pemenang | 28 Pebruari 2023; 10:01 | 02 Maret 2023; 23:59 |  | 1 hari | 1
16 | Pengumuman Pemenang | 02 Maret 2023; 00:00 | 03 Maret 2023; 23:59 |  | 1 hari | 1
17 | Penandatanganan Kontrak | 03 Maret 2023; 08:00 | 04 Maret 2023; 12:00 |  | 1 hari | 1
33

## Jadwal Pengadaan Repeat Order
DRAFT RENCANA JADWAL PENGADAAN KONSULTAN MK (PENUNJUKAN LANGSUNG)
No | Tahap | Mulai | Sampai | Perubahan
1 | Memorandum Permohonan Pekerjaan P4 Tahap II dari KPA ke PA | 16 Desember 2022 |  |  |  | 2
2 | Surat Jawaban dari KPA untuk Penunjukkan Langsung
3 | Surat PA ke LKPP | 30 Desember 2022 |  |  | 15 hari
4 | Surat Pengangkatan PPK | 02 Januari 2023 |  |  | 2 hari
5 | Surat PPK ke Pokja untuk Pelaksanaan Pengadaan | 03 Januari 2023 |  |  | 1 hari
1 | Pengumuman | 22 Januari 2024; 08:00 | 23 Januari 2024; 17:00 |  | 2 | Hari | Kerja
2 | Pengambilan Dokumen Pengadaan | 24 Januari 2024; 08:00 | 24 Januari 2024; 12:00 |  | 1 | Hari | Kerja
3 | Penjelasan Dokumen Pengadaan | 25 Januari 2024; 08:00 | 25 Januari 2024; 12:00 |  | 1 | Hari | Kerja | BA
4 | Pemasukan Dokumen Penawaran | 26 Januari 2024; 12:59 | 1 Februari 2024; 12:00 |  | 5 | Hari | Kerja | BA
5 | Pembukaan Dokumen Penawaran | 1 Februari 2024; 12:59 | 1 Februari 2024; 14:00 |  | 1 | Hari | Kerja | BA
6 | Evaluasi Penawaran | 2 Februari 2024; 08:00 | 5 Februari 2024; 17:00 |  | 2 | Hari | Kerja
7 | Klarifikasi Teknis dan Biaya | 6 Februari 2024; 08:00 | 6 Februari 2024; 12:00 |  | 1 | Hari | Kerja | BA
8 | Penandatanganan Kontrak | 7 Februari 2024; 08:00 | 7 Februari 2024; 12:00 |  | 1 | Hari | Kerja | Dokumen Kontrak
14

## Jadwal
JADWAL PENGADAAN RENOVASI RUANG KERJA PHSK
No | Tahap | Jadwal |  | Tempat | Keterangan
|  | Mulai | Sampai |  |  | Perubahan
1 | Memo Pengadaan Renovasi Dan Furniture Lantai 2 Gedung LPSK | 2024-07-29 | 2024-07-29 | LPSK | Etalase Sektoral LPSK
2 | Pengumuman Pengadaan Melalui E-purchasing pada Etalase Sektoral LPSK | 2024-07-30 | 2024-08-07 | LPSK | Etalase Sektoral LPSK
3 | Dokumen Pemilihan | 2024-07-30 | 2024-08-06 | LPSK | Etalase Sektoral LPSK
4 | Undangan Pemberian Penjelasan/ Aanwijzing | 2024-08-07 | 2024-08-07 | LPSK | Melalui email ke penyedia yang terdaftar
5 | Pemberian Penjelasan/ Aanwijzing | 2024-08-08 | 2024-08-08 | LPSK | Diinformasikan lebih lanjut
6 | Pemasukan Dokumen Penawaran | 2024-08-09 | 2024-08-18 | LPSK | Etalase Sektoral LPSK
7 | Pembukaan Dokumen Penawaran | 2024-08-19 | 2024-08-19 | LPSK | Internal Pokja
8 | Evaluasi Penawaran | 2024-08-19 | 2024-08-27 | LPSK | Internal Pokja
9 | Klarifikasi Teknis dan Negosiasi | 2024-08-19 | 2024-08-27 | LPSK | Diinformasikan lebih lanjut
10 | Survey Lapangan | 2024-08-19 | 2024-08-27 | Penyedia | Diinformasikan lebih lanjut
11 | Penetapan Pemenang | 2024-08-28 | 2024-08-28 | LPSK | Etalase Sektoral LPSK
12 | Pengumuman Pemenang | 2024-08-28 | 2024-08-28 | LPSK | Etalase Sektoral LPSK
13 | Proses Pengadaan di E-Purchasing | 2024-08-29 | 2024-08-29 | LPSK | Etalase Sektoral LPSK
14 | Surat Pesanan | 2024-08-30 | 2024-08-30 | LPSK | Etalase Sektoral LPSK
Formulas:
Sampai = [Jadwal]
Sampai = [Jadwal]+8
Jadwal = [Sampai, row above]+1
Jadwal = [Jadwal, row above]